ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 08. 12.2014г. № 424 п. Пелым Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» (с изменениями внесенными постановлениями администрации от 23.03.2015 года №83, от 06.04.2015 №109, от 17.09.20-15 года №291)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.03.2014 N 215-ПП, от 07.05.2014 N 384-ПП, от 28.08.2014 N 737-ПП, от 12.11.2014 N 972-ПП, от 03.12.2014 N 1084-ПП), постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 г № 114 «Об  утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым в целях развития системы образования в городском округе Пелым в 2015–2021 годах, обеспечения условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном   образовании, создания доступной современной образовательной среды в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы (прилагается).

2. Финансовому отделу (Смертина Е.А) при формировании бюджетов на 2015 – 2021 годы предусмотреть денежные средства на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы».

3. Постановление администрации городского округа Пелым от15.02.2012 № 65 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие образования в городском округе Пелым «Наша новая школа» на 2012-2015 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 01.04.2013 №117; от 4.06.2013 №208; от 27.12.2013 № 438; от 23.04.2014 № 113 считать недействительным.

4. Контроль исполнения  постановления возложить на Л.И.Мухлынину, заместителя главы администрации по социальным вопросам.

5. Опубликовать данное постановление в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник»

Глава городского округа Пелым                                                                                 Ш.Т.Алиев

Муниципальная программа городского округа Пелым

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

(с изменениями внесенными постановлениями  администрации городского округа Пелым от 23.03.2015 года №83, от 06.04.2015 №109 , от 17.09.2015 года №291)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015 -2021 годы» (далее – муниципальная программа) | Администрация городского округа Пелым, отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы: - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области и городского округа Пелым; - обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Пелым; - создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Пелым; 5) развитие системы патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 6) материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 7) обеспечение общеобластных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций; 8) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Пелым Задачи муниципальной программы: - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; - обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Пелым, в дошкольных образовательных организациях; - обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования; - обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях; - обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городском округе Пелым; - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; - развитие системы дополнительного образования детей; - совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; - обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии; - развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым; - модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Пелым в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности; - пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе Пелым; - формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; - обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; - создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым; - поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений в городском округе Пелым; - организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; - привлечение молодых специалистов в образовательную сферу; 22) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях самореализации; 23) формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи; 24)формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым»; Подпрограмма 2 # «Развитие системы общего образования в городском округе Пелым»; # Подпрограмма 3 # «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым»; # Подпрограмма 4 # «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым»; Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области; - охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Пелым в дошкольных образовательных организациях; - охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа Пелым образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта; - доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций; - доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования; - охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в образовательных организациях в городском округе Пелым; - доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций; - охват организованным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; - соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике в Свердловской области; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области; - доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, от общей численности детей школьного возраста; - доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания; - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах ; - доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; - доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций в городском округе Пелым от числа педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций в городском округе Пелым, подлежащих аттестации; - организация проведения муниципальных и общеобластных мероприятий в сфере образования; - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2021 года», значения которых достигли или превысили запланированные; - организация проведения муниципальных мероприятий и конкурсов в сфере образования - охват различными формами отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Пелым; - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности - снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей; - доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование; - доля педагогических работников, охваченных медицинскими проф. Осмотрами - количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством; - доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. - доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получившей услуги, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, наркомании. - доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления; - мероприятия, направленные на организацию досуга детей и молодежи. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | ВСЕГО: 561555010,0 руб. в том числе: 2015 год – 74655389,0. рублей; 2016 год – 78912981,0 рублей; 2017 год – 81597328,0 рублей; 2018 год – 81611330,0 рублей; 2019 год –81611330,0 рублей; 2020 год – 81611330,0 рублей; 2021 год - 81611330,0 рублей из них областной бюджет: 306 842 300,0 рублей; в том числе 2015 год – 38747100,0 рублей; 2016 год – 41719200,0 рублей; 2017 год – 45275200,0 рублей; 2018 год – 45275200,0 рублей; 2019 год – 45275200,0 рублей; 2020 год – 45275200,0 рублей; 2021 год - 45275200,0 рублей; местный бюджет: 254712710,0 рублей; в том числе 2015 год – 35908289,0 рублей; 2016 год – 37193781,0 рублей; 2017 год – 36322128,0 рублей; 2018 год – 36322130,0 рублей; 2019 год – 36322130,0рублей; 2020 год – 36322130,0рублей. 2021 год - 36322130,0рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Pelym-adm.info |

Раздел : Характеристика текущего состояния системы образования

в городском округе Пелым

Общие положения

Система образования в городском округе Пелым ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования в городском округе Пелым определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», указах Президента Российской Федерации.

# Муниципальная программа определяется приоритетами развития городском  округе Пелым, обозначенными в стратегии социально-экономического развития Городском  округе Пелым на период до 2021 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие системы дошкольного образования в городском  округе Пелым»;

Подпрограмма 2

# «Развитие системы общего образования в городском  округе Пелым»;

# Подпрограмма 3

# «Развитие системы дополнительного образования  детей в городском  округе Пелым»;

# Подпрограмма 4

# «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым»

Подпрограмма 5

«Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»;

Подпрограмма 6

«Молодежь городского округа Пелым»

Дошкольное образование

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего образования. Дошкольное образование – самое ответственное звено в общей системе образования. Значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

В Городском  округе Пелым в последние годы отмечается достаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях.

Дошкольное  образование на территории реализуют два учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1  «Тополек» и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колобок».

В городском округе Пелым на начало 2015 года проживает 345 детей в возрасте  от 0 до 7 лет в сравнении с 2014 годом увеличение составило 44 ребенка -14,6 %, из них  272 ребенка  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 лет).

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» дошкольные образовательные учреждения посещают 196 детей, что составляет 72% от числа детей подлежащих охвату дошкольным образованием, увеличение  от 2014 года  составило 4%,  из них в возрасте от 3-х лет 168 человек, что составляет  85% от детей данного возраста, в 2014 году охват составлял 81% (рост на 4%) при плановом показателе – 85 %, зафиксированном в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы»

Организована, но временно не работает (отсутствие лицензии) группа дошкольного образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 п. Атымья. Вместимость группы 20 мест. Введение группы в действие  позволит увеличить охват детей  дошкольным образованием на территории на 10 %

Всего в городском округе Пелым мест для получения услуг дошкольного образования 240, загружены детские сады на 82 % .

# Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования определены указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики».

В 2012 году в Городском  округе Пелым проведена работа по определению расходов бюджета Городском  округе Пелым на повышение фондов оплаты труда различных категорий работников образования на 2015-2018 годы, определены параметры уровней средней заработной платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. В 2014 году показатели по заработной плате достигнуты .Заработная плата в учреждениях дошкольного образования в сравнении 2013 и 2014 годов в среднем увеличилась  на 105%,  в т.ч. у педагогических работников на 22,3 %

В 2014 году  бюджет дошкольных учреждений  составил 19 600 320,9 рублей, (ДОУ «Тополек» 6965808,09 рублей,  ДОУ «Колобок» 12634512,8) 27% от суммы бюджета по разделу «Образование» в бюджете городского округа Пелым. В бюджетах дошкольных образовательных организаций, в том числе, заложены средства на улучшение материально-технической базы учреждений.

Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

| год ДОУ | выделено средств (тыс. руб) |  |  | освоено средств (тыс. руб) |  |  | что сделано, приобретено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обл. | мест |  | обл. | мест |  |  |
| 2013 МКДОУ д/с №1 «Тополек» | 98,0 | 1514,83 |  | 98,0 | 1514,83 |  | проведен текущий ремонт помещений, капитально отремонтированы окна и входная группа, отремонтированы помещения под медицинский кабинет, приобретена мебель и инвентарь, приобретен и установлен водонагреватель, электронное фортепиано, огнетушители |
|  | 1612,83 |  |  | 1612,83 |  |  |  |
| 2013 МАДОУ д/с №2 «Колобок» | 154,0 | 535,0 |  | 154,0 | 535,0 |  | проведен ремонт медицинских кабинетов, ремонт электрооборудования, текущий ремонт помещений, ремонт теплосетей, приобретены лыжи и мебель |
|  | 689,0 |  |  | 689,0 |  |  |  |
| всего 2013 год | 2301,83 тыс. руб., в том числе областной бюджет 252,0 тыс. руб., местный бюджет 2049,83 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2014 МКДОУ д/с №1 «Тополек» | 58,33 | 125,0 |  | 58,33 | 125,0 |  | ремонт стены в спальне, устройство пожарной сигнализации, косметический ремонт внутренних помещений, приобретены методические пособия, таблицы, развивающие пособия, обучающие дорожные знаки |
|  | 183,33 |  |  | 183,00 |  |  |  |
| 2014 МАДОУ д/с №2 «Колобок» | 118,27 |  | 278,729 | 118,27 |  | 278,729 | замена дверей на путях эвакуации, ремонт пожарных лестниц, ремонт ступеней выходов, установка пожарной сигнализации, установка тревожной кнопки, приобретено: постельное белье, программный комплекс по питанию, развивающие и методические пособия, спортивный комплекс, ремонт аварийных участков системы водоснабжения, замена ламп дневного освещения |
|  | 396,999 |  |  | 396,999 |  |  |  |
| всего 2014 год | 580,332 тыс. руб. в том числе: областной бюджет 176,6тыс. руб., местный бюджет 403,729 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

По итогам двух лет наблюдаем серьезные вливания денежных средств в учреждения, но по сравнению с 2013 годом идет снижение  поступлений денежных средств.

Дошкольные образовательные учреждения  городского округа Пелым требуют капитального ремонта: МКДОУ  детский сад №1 «Тополек» - 1974 года постройки, МАДОУ детский сад №2 «Колобок» - 1987 года постройки. Капитальный  ремонт зданий не проводился. Частично в МКДОУ детском саду №1 «Тополек» проведен капитальный ремонт системы канализации, ремонт крыши, ремонт фасада, заменены окна. В детском саду «Колобок» капитального ремонта не проводилось,  в связи с чем  выявился ряд проблем: разрушена отмостка здания, частично разрушен фундамент здания, система отопления в групповых ячейках изношена и требует замены, навесы и ступени эвакуационных выходов требуют ремонта.

Общее образование

Среднее полное общее образование городского округа Пелым представлено двумя средними общеобразовательными школами п. Пелым и п. Атымья, которые работают в статусе казенных учреждений. Школа в п. Атымья – малокомплектная. Школы работают по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ №1 п. Пелым предоставляет гражданам формы обучения: очную, очно-заочную. В МКОУ СОШ №2 п. Атымья только очная форма (очно-заочную форму обучения с 1.09.2014 приостановили как неэффектиную)

Численность обучающихся  в общеобразовательных учреждениях продолжает снижаться. По состоянию на 1.01.2015 года в школах обучается 437 детей по очной форме и 7 человек по очно-заочной форме. Всего 444 человека.  В 2012-2013 уч. году - 489 человек, в 2013-2014 уч. году – 455 человек

Численность первоклассников – 44 ребенка;

кол- во детей в начальной ступени  образования – 179 человека;

основное звено – 205 человек;

старшее звено – 53 человек.

Наполняемость классов в городской школе – 18,8 чел, в сельской школе – 4,3 человек. На одного педагогического работника в  МКОУСОШ №1 п. Пелым  приходится 13,2 ребенка, в МКОУ СОШ №2 п.Атымья -  4,4 ребенка.

В городском округе Пелым 1 учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы, всего 78 человек, что составляет 17,5 % от общего числа обучающихся в школах (на 2,9 % выше областного показателя за 2014 год).

Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 78 человек. Педагогических работников 41 человек, что составляет 52% от общего количества работников.

Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 80 %, педагогов до 35 лет – 16 чел (39%), педагогов пенсионного возраста 6 человек (14,6 %).

Благодаря реализации в городском округе Пелым муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым «Наша новая школа» ежегодно улучшается материально-техническая база  общеобразовательных учреждений.

Укрепление материально-технической базы

общеобразовательных организаций

| Учреждение | 2013 год, тыс. руб. |  | 2014 год, тыс. руб. |  | что сделано, приобретено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обл. бюджет | местный бюджет | обл. бюджет | местный бюджет |  |
| МКОУСОШ №1 п. Пелым | 475,8 | 6483,221 | 209,0 | 2012,744 | ремонт туалетов, исполнены предписания надзорных органов, закуплены учебники, закуплено новое компьютерное оборудование, капитальный ремонт кровли, части фундамента здания, восстановлена отмостка вокруг здания, очистка полов, замена светильников, косметический ремонт, лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, лыжи, модель четырехстороннего перекрестка, кресла, проведен беспроводной интернет во все кабинеты школы |
| МКОУ СОШ №2 п. Атымья | 75,9 | 247,6 | 79,04 | 225,06 | косметический ремонт учреждения, канцтовары, краска, учебники, парты с регулятором наклона, устранение предписаний надзорных органов |
| итого | 551,7 | 6730,82 | 288,04 | 2237,8 |  |

В части материально технического обеспечения в школах остается ряд проблем:

1) наличие сельской малокомплектной школы в п. Атымья здание 1967 года постройки, капитального ремонта не проводилось, износ здания составляет % , требуется строительство нового современного здания ;

2) в здании МКОУ СОШ №1 п. Пелым требует капитального ремонта (замены) электрооборудование, мощности спортивного зала не достаточно для ведения образовательного процесса, дети обучаются в две смены, требуется пристрой для увеличения площадей для ведения образовательного процесса.

Средняя заработная плата  в общеобразовательных учреждениях составляет 26450,0 рублей,  в сравнении с 2013 годом средняя заработная плата снизилась на 745,0 руб. в месяц  в среднем у всего персонала, у учителей средняя заработная плата составляет 32406,0 рублей (снижение на 1269,0),  что  составляет 103,1% от средней заработной платы по Свердловской области. В 2015 году планируется достичь  показателя, установленного «Дорожной картой».

Всего бюджет расходов на основное общее образование составил 59% от всего бюджета на образование в городском округе Пелым в 2014 году.

Качество знаний  по итогам общей успеваемости за год составляет  40% (снижение от показателя 2013 года составляет 3%)

Качество  образования (учащиеся, которые учатся на «4»  и «5»)

| Учреждения | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ № 1 п.Пелым | 48% | 44% | 44,8 % | 43,3% | 41% |
| СОШ № 2 п. Атымья | 32% | 30% | 36% | 37% | 27% |
| Всего по ГО | 40% | 37% | 40,4% | 43% | 40% |

К итоговой аттестации в 11 классе в 2014 году  допущены 31 выпускник СОШ № 1 и 1 выпускник СОШ № 2, всего 32 человека.

ЕГЭ сдавали 30 учащихся 11 классов. 1 человек (выпускник очно-заочной формы МКОУ СОШ №2 п. Атымья) -3,3% вообще не сдал ЕГЭ; два человека (выпускники очно-заочной формы МКОУ СОШ №1 п. Пелым) не явились на экзамены

Результаты ЕГЭ:

|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной балл | балл ГО Пелым | областной балл | балл ГО Пелым | областной балл | балл ГО Пелым |
| русский язык | 62,5 | 60,9 | 67,9 | 61,4 | 66 | 55,5 |
| математика | 42,3 | 49,5 | 44,8 | 47 | 46 | 33,5 |
| физика | 43,9 | 46,9 | 53,6 | 54,6 | 48 | 38,7 |
| химия | 56,5 | 50,7 | 66,9 | 50,6 | 57 | не сдавали |
| информатика | 63 | не сдавали | 66,2 | 58,5 | 62 | 25 |
| биология | 51,6 | 48,8 | 54,1 | 40,5 | 54 | 39 |
| история | 51 | 55,9 | 54,2 | 66,1 | 49 | 39 |
| обществознание | 54,1 | 55,7 | 58,8 | 63,1 | 53 | 46 |
| география | 54,8 | 48,7 | 63,5 | 59,7 | 54 | не сдавали |
| английский язык | 57,2 | 42,3 | 71,3 | 57,5 | 62 | не сдавали |
| литература | 60,5 | 56 | 65,5 | 76,5 | 60 | не сдавали |

Стабильно высокие результаты (на протяжении двух лет в сравнении со среднеобластными показателями) по предметам: математика, физика, история, общество в 2014 году  резко снизились (ниже областного уровня в среднем на 10 баллов)

Достижения в образовании:

| Мероприятие | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Медалисты: |  |  |
| Серебряная медаль «За особые успехи в учении» | 1 | 0 |
| Золотая медаль «За особые успехи в учении» | 0 | 1 |
| Премия «Одаренный ребенок» | 5 | 46, в т.ч. 38 победители (5основные номинации и 33 в составе коллектива) и 8 номинантов на премию |
| Стипендия главы «Отличник школы» | 28 | 24 |
| Муниципальный конкурс «Педагог года» | 9 | 10 |
| Участие педагогов в профессиональных конкурсах областного, российского уровней | 7 | 11 |
| Участие детей в олимпиадах и конкурсах в образовании муниципального, областного, российского и международного уровня | 372 | 466 |

В 2014 году на поддержку талантливых детей и молодежи муниципальным бюджетом выделено 87,0 тыс. рублей (на 0,8 тыс. руб. больше чем в 2013 году).

Методистами  МКУ ИМЦ создана база данных  одаренных детей и педагогов. На территории разрабатывается система работы с одаренными детьми и молодежью.

Дополнительное образование

Дополнительное образование на территории представлено  Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной занятостью детей составляет 987 детей, что составляет  178% от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е практически каждый ребенок посещает 2 кружка или секции. Увеличение показателя в сравнении с 2013 годом составило 83% , в большей степени увеличение произошло по причине перехода начального звена общеобразовательных учреждений на обучение по новым ФГОС, в соответствии с которыми внеурочная занятость детей составляет 10 часов в неделю.

МКОУ ДОД ДШИ – 87 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства, изобразительного искусства, эстетическое отделение. По сравнению с 2014 годом контингент детей уменьшился на 5 человек

ФОК, Дом творчества – 214 человек;

Направления кружков, секций: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки, вокал, инструментальная группа, хореография.

ДК п. Пелым и ДК п. Атымья – 254 человека, направления деятельности: шахматы, шашки, драмкружок, ансамбль ложкарей, клуб «Семейный огонек», детский клуб «Игротека», творческая мастерская, клуб «Журналист», юный краевед, вокал, кружок «Бисеринка», ИЗО-деятельность, театральный кружок.

Особой популярностью у детей пользуется  шахматный клуб «Пешка» его посещают 76 детей (30% от охвата дополнительным образованием в Домах культуры п. Пелым и п. Атымья).

Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости и в кружках в школах охвачено 432 человека  (увеличение с прошлым годом составило 245 человек или 131%) увеличение произошло по причине перехода на ФГОС всего начального звена в школах территории;

Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет  17 418,0 рублей (увеличение составляет 4 918,0 рублей  или на  39%), средняя заработная плата педагогических работников в ДШИ увеличилась на 32 % и составляет 26227,0

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

| № стро-ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Едини- ца измере-ния | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление администрации городского округа Пелым от 31.07.2014 №232 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 №209 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым» |
|  | Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Пелым, в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Пелым подлежащих обучению в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области и городского округа Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в государственных общеобразовательных организациях городского округа Пелым образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | 4 класс – 2014 год |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 класс – 2015 год |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 класс – 2016 год |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 7 класс – 2017 год |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8 класс – 2018 год |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | 9 класс – 2019 год |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 10 класс – 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Целевой показатель 19. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций в городском округе Пелым от общего числа педагогических работников, подлежащих аттестации | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Задача 4 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 7. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Пелым | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Задача 5 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | # Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», поручение Президента Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа») |
|  | Целевой показатель29 : Доля талантливых детей, получивших муниципальную поддержку от общего количества детей от 5-17 лет в городском округе Пелым | процентов | 11 | 12 | 115 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 94,3 | 94,5 | 94,7 | 95,0 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области» |
|  | Задача 7 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 4,3 | 3,98 | 3,95 | 3,9 | 3,85 | 3,7 | 3,65 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». |
|  | Задача 8 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процентов | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
|  | Задача 11 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 22: Организация проведения муниципальных мероприятий и конкурсов в сфере образования | кол-во | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
|  | Целевой показатель 13. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление администрации городского округа Пелым от 31.07.2014 №232 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 №209 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым» |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 14. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года» |
|  | Задача 18. «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 23. Охват различными формами отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Пелым | процентов | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12 «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 15. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р |
|  | Задача 13 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах патриотической направленности | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р |
|  | Задача 14 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе Пелым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 24. Доля граждан в возрасте до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности | процентов | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р |
|  | Задача 15 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 25. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | # постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2012-2016 годах» |
|  | Цель 6. «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 16 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений государственных и муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 17. Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | # распоряжение Правительства Российской Федерации от # 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологичес-кие правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Задача 17 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 26. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 737-ПП «О Концепции «Совершенст-вование организации медицинской помощи учащимся общеобразователь-ных учреждений в Свердловской области на период до 2025 года» |
|  | Цель 7 «Обеспечение областных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений в городском округе Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 27. Доля педагогических работников, охваченных медицинскими проф. осмотрами | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 20 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 18. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Задача 21 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 28. Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством | человек |  |  |  |  |  |  |  | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
|  | Целевой показатель 21. Доля целевых показателей государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 8.:Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи 22,23,24: вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях самореализации, формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | процентов | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1480- ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» |
|  | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получившей услуги, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, наркомании | процентов | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1480- ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» |
|  | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | процентов | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1480- ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» |
|  | Мероприятия, направленные на организацию досуга детей и молодежи | кол-во шт |  | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1480- ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» |

| Раздел 3. Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, этапы выполнения работ |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками выполнения программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | номер целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования вгородском округе Пелым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3, 26,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15746,982 |  |  |  | 17038,9 |  |  |  |  |  | 18136,6 |  |  |  |  | 18136,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда казенных учреждений |  | МКДОУ д/с №1 Тополек |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3587 |  |  |  | 3987 |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1864,17 |  |  |  | 1957 |  |  |  |  |  | 2054,85 |  |  |  |  | 2054,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2054,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда автономных учреждений |  | МАДОУ д/с №2 Колобок |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 7174 |  |  |  | 7817 |  |  |  |  |  | 8340 |  |  |  |  | 8340 |  |  |  |  |  |  |  | 8340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 3121,812 |  |  |  | 3277,9 |  |  |  |  |  | 3441,75 |  |  |  |  | 3441,75 |  |  |  |  |  |  |  | 3441,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3441,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3441,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы (приобретение услуг, услуги по содержанию имущества, увеличение материальных запасов, прочие услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5532,087 |  |  |  | 5793,52 |  |  |  |  |  | 5613,869 |  |  |  |  | 5613,869 |  |  |  |  |  |  |  | 5613,869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5613,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5613,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты (транспортные, проживание, суточные) |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение услуг ( связь, интернет, заправка картриджей обслуживание сайта |  | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 74,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1336,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |  | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 576,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз мусора,уборка снега |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 55,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание СЭС |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание госпожнадзора |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| огнезащитная обработка чердачных помещений |  | ДОУ |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устраненеие предписаний |  | тополек |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| измерение сопротивления |  | ДОУ |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  | тополек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергетический паспорт |  | ДОУ |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сметная документация |  | Тополек |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание сигнализации "Стрелец" |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (госпошлины, нотариус) |  | ДОУ |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение материальных запасов, в т.ч. |  | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение учебно-методической литературы, игрушек |  | ДОУ |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придукты питания |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1994,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канцелярские товары |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спецодежда |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные товары |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменты, витамины |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинский омотр сотрудников и детей |  | ДОУ |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 191,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аттестация рабочих мест |  | МАДОУ д/с №2 Колобок |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации (капитальный ремонт части системы отопления, установка узла учета тепла) |  | МАДОУ д/с "Колобок |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет в том числе на софинансирование субсидии из областного бюджета |  |  |  |  |  | 120 93.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родительская плата |  | Тополек |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СУММА ПО подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 11154,9 |  |  |  | 12104 |  |  |  |  |  | 13340 |  |  |  |  | 13340 |  |  |  |  |  |  |  | 13340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 10098,069 |  |  |  | 10728,42 |  |  |  |  |  | 10410,469 |  |  |  |  | 10410,469 |  |  |  |  |  |  |  | 10410,469 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10410,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10410,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 21252,969 |  |  |  | 22832,42 |  |  |  |  |  | 23750,469 |  |  |  |  | 23750,469 |  |  |  |  |  |  |  | 23750,469 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23750,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23750,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Пелым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и десплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5,6,19,7,8,10,8,18,22,26, 27, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37411,484 |  |  |  |  |  |  |  | 39525 |  |  |  |  |  |  | 40835 |  |  |  |  |  |  | 40835 |  |  |  |  | 40835 |  |  |  |  |  |  |  | 40835 |  |  |  |  | 40835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда казенных учреждений |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24235 |  |  |  |  |  |  |  | 25690 |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13176,484 |  |  |  |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  | 13835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие расходы (прочие выплаты, приобретение услуг, услуги по содержанию зданий, капитальные ремонты) |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714,362 |  |  |  |  |  |  |  | 9943,361 |  |  |  |  |  |  | 10399,659 |  |  |  |  |  |  | 10399,659 |  |  |  |  | 10399,659 |  |  |  |  |  |  |  | 10399,659 |  |  |  |  | 10399,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты (транспортные, проживание, суточные) |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение услуг (связь, интернет, заправка картриджей обслуживание сайта, обновление программ, подписка) |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз мусора,уборка снега |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание СЭС |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание госпожнадзора |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| огнезащитная обработка чердачных помещений |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устраненеие предписаний |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сметная документация |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание сигнализации "Стрелец" |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (госпошлины, нотариус) |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение материальных запасов, в т.ч. |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение учебно-методической литературы, учебников, игрушек,мебели, аттестаты лабораторно оборудование, канцелярские товары |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | обласной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спецодежда |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные товары |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменты, витамины |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинский осмотр сотрудников и детей |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонт: установка узла учета тепла, ремонт электрооборудования (1235,688) |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккредитация учреждения |  | МКОУСОШ №1 п. Пелым |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение работников (КПК, гигеническое обучение) |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18382,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43393,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация питания в дошкольной группе пр МКОУСОШ №2 п. Атымья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родительская плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597,4 |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3099,4 |  |  |  | 2890 |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Поддержка талантливых детей и педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вручение Премии главы городского округа Пелым за особые успехи в образовании, культуре, спорте "Одаренный ребенок" вручение именной стипендии главы городского округа Пелым "Отличник школы" |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения педагогов по новым ФГОС,ФГТ, по информационно-коммуникационным технологиям, по профессиональным образовательным программам для повышения квалификации |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  |  | 8,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений "Педагог года", "Директор года", "Самая классная классная" |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение познаввательных мероприятий |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержки талантливых детей и молодежи. Участие в очном этапе «Тест-драйв в УрФУ» |  | молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  | 131,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 26513 |  |  |  |  | 28536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30856 |  |  |  |  |  |  | 30856 |  |  |  |  |  | 30856 |  |  |  |  |  | 30856 |  |  |  |  |  |  | 30856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 20112,22 |  |  |  |  | 20932,361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20378,659 |  |  |  |  |  |  | 20378,659 |  |  |  |  |  | 20378,659 |  |  |  |  |  | 20378,659 |  |  |  |  |  |  | 20378,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 46625,22 |  |  |  |  | 49468,361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51234,659 |  |  |  |  |  |  | 51234,659 |  |  |  |  |  | 51234,659 |  |  |  |  |  | 51234,659 |  |  |  |  |  |  | 51234,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Орагнизация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях доплнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,13,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4639,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты (транспортные, проживание, суточные) |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение услуг (связь, интернет, заправка картриджей обслуживание сайта, обновление программ, подписка) |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз мусора,уборка снега |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание СЭС |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание госпожнадзора |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание сигнализации "Стрелец" |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинский осмотр сотрудников и детей |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение работников (КПК, гигеническое обучение) |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение материальных запасов, в т.ч. |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение канцелярских товаров |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спецодежда |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные товары |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мольбертов |  | ДШИ |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого поподпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5220 |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 5220 |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитиеформ отдыха и оздоровлнеия детей в городском округе Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности лагерей с с дневным пребыванием на базе школ |  | МОУ "ИМЦ", школы |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха и оздоровления детей на черноморском побережье "Поезд здоровья" |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно - курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха и оздорвления в загородныех оздоровительных лагерях, работующих в летний период |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация других формы отдыха и оздоровления |  | МОУ "ИМЦ" |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СУММА ПО подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1382,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Создание условий для организации патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15, 16, 24, 25, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение 5-дневних учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи |  |  | статья Физкультура и спорт |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |  |  | статья Физкультура и спорт |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Военно-спортивная игра "Зарница" |  |  | статья молодежная политика |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный конкурс молодежных инициатив «Я во власти» |  |  | статья молодежная политика |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СУММА ПО подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Молодежь городского округа Пелым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Проведение массовых молодежных акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,30,31,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню молодежи | статья молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО СУММА ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38747,1 |  |  |  |  |  | 41719,2 |  |  |  |  |  |  | 45275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45275,2 |  |  |  |  |  |  |  | 45275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306842,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35788,289 |  |  |  |  |  | 37193,781 |  |  |  |  |  |  | 36322,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36322,13 |  |  |  |  |  |  |  | 36322,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36322,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36322,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254592,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 74535,389 |  |  |  |  |  | 78912,981 |  |  |  |  |  |  | 81597,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81597,33 |  |  |  |  |  |  |  | 81597,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81597,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81597,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |