ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от _________ № ____ п. Пелым

Об утверждении муниципальной программы поддержки и сопровождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, школа с низкими результатами обучения, функционирующая в неблагоприятных социальных условиях, на 2022-2025 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 28.02.2022 № 102 «О реализации мероприятия «Повышения качества образования в школах с низкими результатами  и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры ХХI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация моложеной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2022 году», в целях создания комплекса нормативно-правовых, содержательных и организационно-педагогических условий использования ресурсных возможностей муниципальной системы образования для достижения в общеобразовательном учреждение, отнесенной к категории школ с низкими результатами общего образования и школ, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях

1. Утвердить муниципальную программу поддержки и сопровождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, школа с низкими результатами обучения, функционирующая в неблагоприятных социальных условиях, на 2022-2025 годы (Приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации ГО Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

Приложение

Утверждено:

распоряжением администрации

городского округа Пелым

от ____.06.2022 № _____

# Муниципальная программа поддержки и сопровождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым,

# школы с низкими результатами обучения,

# функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, на 2022-2025 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа поддержки и сопровождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым (далее МКОУ СОШ № 1 п. Пелым), школы с низкими результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, на 2022-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года» Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 28.02.2022 № 102 «О реализации мероприятия «Повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры ХХI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация моложеной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2022 году» Муниципальная программа «Развитие образования городском округе Пелым до 2024 года» от 08.12.2014 № 424 (ред. от 13.04.2022 № 153) |
| Основные разработчики Программы | Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации городского округа Пелым Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно- методический центр» |
| Цель Программы | Создание условий для преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально- экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ |
| Задачи Программы | 1. Разработать муниципальную модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. - Создать условия для профессионального развития руководящих и педагогических работников, используя программы повышения квалификации, вертикальные и горизонтальные формы профессионального развития. - Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию - Осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии решений и оценке результатов, сочетание количественных и качественных методов исследований. Обеспечить вовлечение участников образовательного процесса в государственно-общественное управление качеством образования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение качества образования в школе с низкими результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, за счет сокращения разрывов в качестве образовательной деятельности и образовательных результатах. - Активизация внутреннего мотивационного ресурса педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. - Снижение в системе образования городского округа Пелым доли общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. - Общая тенденция повышения средних муниципальных показателей по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. - Расширение в муниципальной системе успешных практик перевода общеобразовательных учреждений, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы, совершенствование практики их распространения. - Повышение удовлетворенности обучающихся, их родителей, социальных партнеров, общества качеством образовательной деятельности и образовательными результатами большей части общеобразовательных учреждений городского округа; усиление позиций общеобразовательных учреждений как институтов социального развития. |
| Исполнители Программы | Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации городского округа Пелым Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно- методический центр» Муниципальная программа поддержки и сопровождения муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым |
| Сроки реализации Программы | - годы |

- Анализ текущего состояния МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым осуществляет среднее полное общее образование. Школа работает по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ №1 п. Пелым предоставляет гражданам формы обучения: очную, очно-заочную.

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении продолжает снижаться в связи с выбыванием семей, обучающихся с территории городского округа Пелым . По состоянию на 01.09.2021 года в школе обучается 344 человек по очной форме, в сравнении:

2012-2013 уч. году - 489 человек;

2013-2014 уч. году – 455 человек;

2014-2015 уч. году – 444 человека;

2015-2016 уч. году - 452 человека;

2016-2017 уч. году – 442 человека;

2017-2018 уч. году – 370 человека;

2018-2019 уч. году - 369 человека;

2019-2020 уч. году - 377 человек;

2020-2021 уч. году - 353 человек.

начальной ступени образования – 148 человека, в том числе численность первоклассников – 40 детей;

основное звено – 172 человек;

старшее звено – 24 человек;

заочная форма обучения – 9 человек (8 класс-1 ч., 9 класс -7 ч., 11 класс – 1 ч.)

На одного педагогического работника приходится МКОУСОШ №1 п. Пелым 13,9 учащихся.

МКОУ СОШ №1 п. Пелым работает в две смены (50% школы территории). Во исполнение Указа Президента с 2020 учебного года начальная школа переведена в односменный (с первой) режим работы. Но в связи с санитарно-противоэпидемиологическими требованиями, для разведения потоков учащихся, во вторую смену выведены следующие параллели МКОУ СОШ №1   -  2-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х классов, всего 205 человек, что составляет 49,4 % от общего числа обучающихся в школах.

МКОУ СОШ №1 п. Пелым работает в соответствии с ФГОС: по новым стандартам обучается 98 % детей – это обучающиеся начальной школы с 1-4 классы 148 человека, обучающиеся с 5-9 классы 172 человека, обучающиеся 10 классов – 17 человек.

С 01 сентября 2021 года перешли на это обучение 11-е классы МКОУ СОШ №1 п. Пелым, по универсальной модели обучения.

- Анализ кадрового (педагогического и управленческого) состава МКОУ СОШ №1 п. Пелым

Педагогических работников в школе 28 чел., педагогов до 35 лет – 6 чел. (16,2%), педагогов пенсионного возраста 12 человек (32,4 %). Все педагоги имеют профильное педагогическое образование: высшее профильное образование имеют 75% педагогов, среднее профессиональное образование – 25 % педагогов.

Распределение педагогов по стажу на 01.09.2021 г: За последние 3 года в школы пришли работать 2 молодых педагога. Из анализа полученных данных видно, что коллектив обновляется, хотя обновление происходит незначительное, наблюдается старение учительских кадров.

| До 3 лет | От 3 од 5 лет | От 5 до 10 лет | От 10 до 20 лет | От 20 до 30 лет | 30 и более лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 10,7% | 0% | 3,6% | 7,1% | 32,1% | 46,4% |

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» педагоги общеобразовательных учреждений раз в три года проходят курсы повышения квалификации. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований курсов квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. Мониторинг прохождения педагогами курсов повышения квалификации показывает, что 100% педагогических работников постоянно повышают профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения.

Педагоги школы своевременно подтверждают квалификационные категории:

| Высшая | Первая | Соответствие занимаемой должности | Без категории (стаж менее 2 лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 | 10 | 3 |
| 7,1% | 46,4% | 35,8% | 10,7% |

Проблемой кадрового состава МКОУ СОШ №1 п. Пелым:

- Профессиональное выгорание педагогов.

- Работа учителя по совместительству (административный персонал, другие учреждения).

- Низкая мотивация к профессиональному развитию.

- неумение отслеживать индивидуальный прогресс учащегося.

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников.

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических работников, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетентностями; совершенствование форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.

Задачи:

- Изучение уровня педагогических компетенций учителя

- Построение индивидуального образовательного маршрута и/или индивидуального плана профессионального развития педагога

- Обмен опытом

- Повышение познавательного интереса к обучению через организацию проектной и исследовательской деятельности

Показатели:

- доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией;

- доля педагогических работников с первой квалификационной категорией;

- количество открытых уроков, проведенных педагогическими работниками образовательной организации;

- доля учителей, участвующих в проектной и исследовательской деятельности.

Мероприятия:

- Проведение методических семинаров, круглых столов по обмену опытом;

- Создание индивидуального плана развития педагога;

- Повышение квалификации педагогических работников;

- Проведение открытых уроков.

- Качество знаний

Качество знаний по итогам общей успеваемости за 1 полугодие 2020-2021 учебного года составляет 38,5 %. Успеваемость по предметам 97,1%: МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – 99,4 %.

Качество образования (учащиеся, которые учатся на «4» и «5»)

| Учреждения | 2013- 2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ СОШ № 1 п. Пелым | 41% | 43,7% | 42% | 43,4% | 45,1% | 44,5 % | 47% |

- Анализ результатов независимой оценки в процедурах ОГЭ, ЕГЭ

Анализ результатов по ОГЭ за 2017-2019 г.г

| Предметы | 2016-2017 |  | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичный балл | Средний балл | Первичный балл | Средний балл | Первичный балл | Средний балл |
| Русский язык | 28 | 3,7 | 28 | 4,3 | 29,7 | 4 |
| Математика | 12,8 | 3,4 | 16 | 3,8 | 12,4 | 3,03 |
| Биология | 23 | 3 | 27 | 3,5 | 23 | 3,4 |
| История | 19 | 3,4 | 35 | 4,5 | 0 | 0 |
| Физика | 16 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 |
| Англ.язык | 0 | 0 | 52 | 4 | 39 | 3 |
| Обществознание | 19,5 | 3,2 | 22 | 3,5 | 23 | 3,31 |
| География | 13,1 | 3,2 | 18 | 3,4 | 14 | 3 |
| Информатика | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3,5 |
| Химия | 20 | 3,7 | 30 | 5 | 17 | 3 |
| Литература | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Как видно из диаграммы, качество знаний по всем предметам имеет стабильный уровень.

Результаты ЕГЭ

| Предметы | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тестовый балл | Средний балл | Тестовый балл | Средний балл | Тестовый балл | Средний балл |
| Русский язык | 61 |  | 66 |  | 71 |  |
| Математика(б) |  | 4 | - | 4 |  | 4 |
| Математика(п) | 50 |  | 58 |  | 47 |  |
| Биология | - |  | 46 |  | 40 |  |
| История | 52 |  | 48 |  | 73 |  |
| Физика | 48 |  | 51 |  | 52 |  |
| Англ.язык | 45 |  | 37 |  | 63 |  |
| Обществознание | 50 |  | 45,6 |  | 50 |  |
| География | 58 |  | - |  |  |  |
| Информатика | 50 |  | - |  | 55 |  |
| Химия | 46 |  | 43 |  |  |  |
| Литература | - |  | 72 |  | 87 |  |

По данным таблицы и диаграммы видно, что результаты ЕГЭ с 2018 по 2020год в основном имеют положительную динамику, незначительное снижение результатов наблюдается по предметам биология и химия.

- Анализ успеваемости и качества образования обучающихся за 2018-2020годы

| Учебный год | Классы | Кол-во об-ся | Успеваемость % | Качество % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 1-4 | 155 | 99 | 63 |
|  | 5-9 | 183 | 97,13 | 33,7 |
|  | 10-11 | 32 | 96,9 | 50 |
|  | ИТОГО | 370 | 97,7 | 48,9 |
| 2018-2019 | 1-4 | 152 | 99,3 | 64,2 |
|  | 5-9 | 184 | 97 | 34 |
|  | 10-11 | 33 | 100 | 36,4 |
|  | ИТОГО | 369 | 98,8 | 44,9 |
| 2019-2020 | 1-4 | 158 | 100 | 67,9 |
|  | 5-9 | 186 | 97,7 | 35,3 |
|  | 10-11 | 33 | 100 | 42,3 |
|  | ИТОГО | 377 | 99,2 | 48,5 |

.

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся, создать ситуацию успеха в обучении;

- Разработать программу по работе с неуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подхода;

- осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности;

- Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Показатели:

- доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Мероприятия:

- Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности;

- Разработка индивидуальных образовательных программ для неуспевающих;

- Организация индивидуальных и групповых занятий по выявленным рискам;

- Профилактические беседы с неуспевающими обучающимися;

- Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды

Цель: создание к 2023году условий для формирования модели комфортной образовательной и воспитательной среды всех участников образовательных отношений.

Задачи:

- Провести мониторинг комфортности школьной образовательной и воспитательной среды;

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений;

- Активизировать работу школьной службы медиации.

Показатели:

- охват диагностическими мероприятиями всех участников образовательных отношений;

- понижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности (не менее чем на 3%);

- повышение доли педагогических работников, удовлетворенных условиями и результатами труда (не менее чем на 3%);

- увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством обучения и воспитания (не менее 60%).

Мероприятия:

- Подбор диагностического инструментария оценки комфортности школьной образовательной и воспитательной среды;

-  провести педагогический совет «Психологический тренинг педагога»;

- проведение классных часов «Влияние боулинга на психологическое развитие ребенка»;

- создание кружков по интересам обучающихся.

- Олимпиадное движение школьников

С 2000 года на территории городского округа Пелым проводится Всероссийская олимпиада школьников, которая проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный и региональный.

Школьный этап олимпиады проводится в средних общеобразовательных школах городского округа, муниципальный этап олимпиады проводит муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно - методический центр» на базе МКОУ СОШ №1 п. Пелым.

| Учебный год | Школьный этап |  | Муниципальный этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участники | победителя | участники | победители |
| 2013-2014 | 153 | 87 | 87 | 13 |
| 2014-2015 | 180 | 64 | 64 | 12 |
| 2015-2016 | 175 | 57 | 57 | 7 |
| 2016-2017 | 165 | 52 | 52 | 9 |
| 2017-2018 | 169 | 71 | 40 | 7 |
| 2018-2019 | 192 | 78 | 36 | 15 |
| 2019-2020 | 212 | 98 | 34 | 12 |
| 2020-2021 | 246 | 81 | 24 | 8 |

Олимпиадное движение в городского округа Пелым успешно развивается, общий охват всероссийским олимпиадным движением в 2020 – 2021 учебном году – 246 чел., 59 % от общего числа обучающихся.

2018-2019 учебном году одна участница муниципального этапа олимпиады школьников, ученица 11 класса МКОУ СОШ №1 п. Пелым Герц Анастасия Андреевна вышла на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по одному предмету русский язык, а в 2020-2021 учебном году участники муниципального этапа не вышли на региональный этап.

- Система работы с одарёнными детьми и педагогами.

Работа с одаренными детьми» строится исходя из анализа выявленных проблем, поставленных задач, имеющихся ресурсов. Критериями повышения профессиональной компетентности учителей в работе с одарёнными детьми является понимание психолого-педагогических проблем творчества, овладение методами и приемами развития креативности учащихся. Главная задача в этом направлении совершенствование уровня компетентности педагогов, который позволяет приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив особенности его поведения. Работа с одаренными детьми является действенным механизмом, способствующим повышению педагогической компетентности, формированию нового педагогического мышления.

Реализация данной работы предполагает следующий алгоритм действий педагогов:

- внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего; развития;
          - развитие одаренности учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;

- обеспечение научно-методической, социально-правовой, психолого-  педагогической поддержки одаренных детей.

Результативностью работы в этом направлении является соответствие личностного развития одаренных учащихся модели выпускника.

В течение года проходят ряд мероприятий, посвященных вопросам работы с одаренными детьми со следующими показателями в сравнении с предыдущими годами:

Ежегодно на поддержку талантливых детей и педагогов муниципальным бюджетом выделено по 174000,0. рублей.

| Мероприятие | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медалисты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебряная медаль «За особые успехи в учении» до 2013 года. | 1 СОШ№1 | - | - | - | - | - | = | = |  |
| Золотая медаль «За особые успехи в учении» | 0 | 1 СОШ №1 | 1 СОШ №1 | 3 СОШ№1 | 1 СОШ №1 | 2 СОШ №1 | 2 СОШ №1 | 1 СОШ №1 | 1 СОШ №1 |
| Аттестат с отличием выпускников 11 классов | - | 1 СОШ №1 | 1 СОШ №1 | 3 СОШ№1 | 1 СОШ№1) | 2 (СОШ№1) |  | 1 СОШ №1 | 1 СОШ №1 |
| Аттестат с отличием выпускников 9 классов | 1 СОШ№1 | 1 СОШ№1 | - | 2 СОШ№1 | 1 СОШ№1 | 1 СОШ№1 | 1 СОШ№1 | 1 СОШ№1 | _ |
| Премия «Одаренный ребенок» | 5 | 46, в т.ч. 38 победи-тели (5основные номинации и 33 в составе коллектива) и 8 номинантов на премию | 21 человек, 13 получили премию и 8 номинантов | 12 номинантов, 5 получили премию | 16 чел. номинантов, 5 получили премию | 12 чел. и 1 коллектив. номинантов, 5 чел. и 1 коллектив получили премию | 9 чел. и 1 коллектив номинантов, 5 чел. и 1 коллектив получили премию | 9 чел. и 1 коллектив номинантов, 6 человек получили премию, 1 премия вне конкурса за золотую медаль | Номинантов: 12 чел. и 1 коллектив. 5 чел. получили премию и 1 коллектив, 1 премия вне конкурса за золотую медаль |
| Стипендия главы «Отличник школы» (по итогам четверти) | 28 | 24 | 13 | 47 | 41 | 70 | 38 (17 обучающихся) | 62 (28 обучающихся) | 27 (18 обучающихся) |
| Участие детей в олимпиадах и конкурсах в образовании муниципального, окружного, областного, российского и международного уровня | 372 | 466 | 466 | 654 | 691 | 1282 | 685 | 613 | 217 |

Охват олимпиадным движением международного уровня -  116 чел., 27,95 % от общего числа обучающихся.

В международной олимпиаде по основам наук обучающиеся МКОУ СОШ №1 п. Пелым принимают очное участие с 2013 года, ежегодно. Всего приняло участие 22 человека. В апрель 2018 года приняла ученица МКОУ СОШ №1 п. Пелым в международной олимпиаде по основам наук (Прага-Вена-Берлин).

- Обучение детей с особыми возможностями здоровья

Высокая доля обучающихся с ОВЗ.

Цель: Создание к 2024 году условий для обеспечения психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи этой категории в освоении образовательной программы.

Задачи:

- Повышение уровня педагогической компетенции учителей в области работы с обучающимися с ОВЗ;

- Разработка адаптированных общеобразовательных программ;

- Создание в образовательной организации доступной среды;

- Обеспечение ОО специальными педагогическими кадрами (педагог - психолог, логопед, дефектолог и др)

Показатели:

- наличие адаптированных образовательных программ;

- наличие доступной среды в ОО;

- обеспеченность ОО специальными педагогическими кадрами (педагог-психолог, логопед, дефектолог и др).

Мероприятия:

- Разработка адаптированных программ;

- Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ.

- Анализ деятельности работы ППк (психолого–педагогического консилиума)

Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.

- Дополнительное образование

В 2021 на базе МКОУ СОШ №1 п. Пелым открылся центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» ("Точка Роста" — это федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта "Современная школа»), финансируемого за счет средств федерального и областного бюджетов. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В рамках подготовки центра были отремонтированы 4 кабинета в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым на сумму около 800 тыс. руб. за счет местного бюджета и принято оборудование с целью организации и ведения образовательной деятельности в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 1 686 173,10 за счет областного бюджета.

- Внеурочная деятельность

Образовательное пространство городского округа Пелым представлено разносторонней сетью объединений, факультативов, кружков, клубов, секций в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, где дети имеют возможность проявлять и развивать свои способности в различных видах деятельности. Так, внеурочной формой деятельности в ОО охвачены 100% учащихся

В МКОУ СОШ № 1 п. Пелым занимаются по направлениям:

- Социально-гуманитарное;

- Естественнонаучное;

- Физкультурно-спортивное;

- Краеведческое;

- художественное

В 2019-2020 учебном году в рамках работы методических объединений учителей-предметников было проведено более 80 мероприятий образовательно- воспитательного характера.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников самое масштабное интеллектуальное соревнование, которое ежегодно проходит во всех общеобразовательных организациях города.

- Профилактика правонарушений и преступлений

По данным территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 01.09.2021 года:

- совершенно преступлений - 0

- гибель несовершеннолетних - 0

- травматизм несовершеннолетних, травм - 48 (спортивных -0, бытовых -16, школьных – 6, ДТП-1, уличных - 22, другие – 3)

- безнадзорных детей - 0

- рассмотрено административных протоколов с вынесением наказаний - 0

- на учете состоят на 01.09.2021 года несовершеннолетних - 1

- несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях -0

- несовершеннолетних, находящихся в специальных учебных заведениях - 0

- несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния - 0

- совершено преступлений в отношении несовершеннолетних - 0

- лишены родительских прав - 0 родитель.

На учете в ПДН состоит- 1 ребенок.

Благодаря профилактическим мероприятиям различными субъектами профилактики снижен показатель правонарушений и преступлений несовершеннолетними на территории городского округа Пелым.

- Оснащение школы.

Цель: совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить условия для развития личности и повышения качества образования.

Задачи:

- Информатизация образовательного процесса

- Модернизация материально-технической базы

Показатели:

- Увеличение скорости интернет - соединения до 50Мб/с;

- Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет использования электронных ресурсов.

Мероприятия:

- Оснащение оборудованием в рамках открытия центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»;

- Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Цели и задачи развития МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

Цель: повышение качества образовательных результатов, обучающихся школы, показывающей низкие образовательные результаты, через реализацию программы перевода школы в эффективный режим развития, включая повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса.

Задачи:

- Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления педагогическим коллективом.

- развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся для повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.

- Совершенствование деятельности методической работы школы для поддержки профессионального роста педагогов и грамотного сопровождения обучающихся с разными образовательными потребностями.

- Повышение качества образовательных результатов и качества преподавания.

- Создание доступной открытой образовательной среды для детей с ОВЗ.

- Совершенствование школьной системы оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания в соответствии с нормативными требованиями и социальными ожиданиями.

- организация консультаций родителям (законным представителям) обучающихся, испытывающим трудности в обучении.

| Задачи | Индикатор достижения цели | Подготовительные действия |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработать муниципальную модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. |  |  |
| Осуществить нормативный, тактико-ориентированный, ресурсный и персоналистский подходы, обеспечивающие разработку и реализацию муниципальной модели | Определены полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, должностных лиц, иных участников реализации муниципальной модели. Согласование усилий всех участников, привлекаемых к реализации муниципальной модели. Оказание адресной поддержки школ. | Подготовка нормативно- правовых актов Управление процессами по проектированию и реализации муниципальной модели. Комплексный отбор ресурсов для оказания адресной поддержки школ. |
| 2. Создать условия для профессионального развития руководящих и педагогических работников, используя программы повышения квалификации, вертикальные и горизонтальные формы профессионального развития. |  |  |
| Обеспечить поддержку создания и развития различных форм профессионального взаимодействия в муниципальном образовании | Создание профессиональных сообществ директоров, педагогов, территориальных предметных педагогических объединений. Функционируют профессиональные сообщества в школах. | Разработка положений о профессиональных сообществах (методических объединений). |
| Организовать разработку и реализацию программ повышения квалификации, профессионального развития педагогов школ – участниц Программы, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами. | Участие педагогов в мероприятиях по повышению квалификации. Педагоги умеют разрабатывать образовательные программы так, чтобы они вовлекали учащихся, мотивировали их учиться и повышать свой потенциал. Наличие программы повышения квалификации, профессионального развития педагогов школ – участниц Программы. Реализация программы тьюторского сопровождения руководителей, педагогов образовательных организаций. | Разработка программы тьюторского сопровождения педагогов школ – участниц программы. Разработка индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов. |
| 3. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию |  |  |
| Обеспечить поддержку межшкольных программ для школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, с низкими образовательными результатами. | Наличие программы поддержки школ. Наличие тьюторов-консультантов, выполняющих функции методического сопровождения и консультирования руководителей и педагогического штата школы – участницы Программы. Разработка программы поддержки школ, функционирующих в сложных социальных условиях, с и образовательными результатами. | Разработка комплекса мер по расширению возможностей школы в использовании дополнительных ресурсов времени для занятий с учащимися: в школе полного дня, образовательных лагерях, каникулярных школах и др. |
| Реализовать для учащихся школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты, специальные программы, включающих лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых, деятелей искусства | Создана возможность для всех обучающихся полностью раскрыть свой потенциал, обеспечена возможность стать экономически, социально активными гражданами, готовыми к обучению в течение всей жизни. Разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы. | Определение критериев изучения образовательных потребностей школьников. Разработка и корректировка программ индивидуализации образования. |
| 4. Осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии решений и оценке результатов, сочетание количественных и качественных методов исследований. |  |  |
| Обеспечить проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса в школе, участвующих в Программе, муниципальной службой оценки качества обучения | Наличие модели и инструментария мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса. Разработаны контрольно-измерительные материалы | Разработка модели и инструментария, подготовка КИМов |
| Обеспечить учёт социального контекста при оценке образовательных достижений школ на основе анализа данных школьной статистики, касающейся социально-экономических характеристик семей учащихся | Проведена углубленная диагностика факторов школьной среды и разработана программа перехода в эффективный режим работы. Определен индекс социального благополучия школ | Разработать показатели и инструментарий для диагностика факторов школьной среды, определения индекса социального благополучия школы – участницы Программы. |
| Разработать и реализовать комплекс мер по информационному сопровождению Программы поддержки школ, а именно: изучение и анализ социального заказа, разработку стратегии информационного сопровождения и продвижения, привлечение общественного внимания к проблеме со стороны целевых аудиторий | Определен социальный заказ, разработана программа информационного сопровождения. Социальные партнеры, общественность знают и понимают проблемы школы. Разработать показатели и инструментарий для определения социального заказа. | Разработать план вовлечения местного сообщества в реализацию программы перехода школы в эффективный режим |
| 5. Обеспечить вовлечение участников образовательного процесса в государственно- общественное управление качеством образования |  |  |
| Оказать поддержку школам, участницам Программы, в формировании органов коллегиального управления с участием общественности (включающих авторитетных представителей местного сообщества, депутатского корпуса), в разработке и реализации программ вовлечения местного сообщества в деятельность школ. | Действует эффективный коллегиальный орган управления образовательной организацией. Разработана программа вовлечения общественности в деятельность школ. | Разработка программы вовлечения общественности в деятельность школ. Разработка структуры государственно- общественного управления образовательной организацией |
| Организовать подготовку общественных управляющих – членов органов коллегиального управления школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, по специальным программам, направленным на усиление их вовлеченности в разработку и реализацию программ перевода этих школ в эффективный режим работы, освоение необходимых компетенций. | Создан план подготовки общественных управляющих. Разработана программа участия коллегиальных органов управления в пере воде школ в эффективный режим работы. | Планирование обучения общественных управляющих. Определение функций, целей и задач коллегиальных органов управления. Разработка программы перевода школ в эффективный режим работы. |
| Оказать поддержку школе, участнице Программы, в разработке и реализации (в том числе совместно с Центром психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи) программ вовлечения семей в образование детей, включая посещение семей педагогами, проведение консультаций для семей и т.п. | Разработана программа вовлечения семей в образование детей. Разработан план мероприятий по консультированию и оказанию помощи семьям обучающихся. | Разработать план мероприятий псхолого- медико-социального сопровождения семей. |